# Förslag på tester av lärandematerial med lärare på GTI
Testerna är till för att undersöka lärandematerial från en lärares perspektiv. Fokus är på materialets tillgänglighet, det vill säga hur lätt det är att använda med hänsyn till lärarens uppfattning och arbetssätt.
# Tidsplan
Nationella provdatum[1]: Mellan 15-18 maj för matematik.
[1] https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/gymnasieskola/provdatum-1.163274
Läsårstider för vårterminen på GTI[2]: 8 januari – 8 juni
[2] http://www.gti.se/lasarstider.php
Datum	Händelse
v 15, 9-15 april
v 16, 16-22 april	Förslag: Här håller vi möte med lärarna om detaljer kring material och när testerna ska göras.
v 17, 23-29 april
v 18, 30 april – 6 maj
v 19, 7-13 maj	Lärarna repeterar inför nationella proven.
v 20, 14-20 maj	Nationella proven.
v 21, 21-27 maj	Lärarna rättar nationella proven.
v 22, 28-31 maj, 1-3 juni
v 23, 4-10 juni	Sista veckan i skolan.

# Hur det går till
Ett förslag på hur testerna ska gå till. Förslag på förändring görs gärna, till exempel om förbättringar av materialet ska göras innan auskultationstestet eller inte.
1. Vi träffas med det intresserade lärarlaget, visar en lista med material som vi kan dela med dem, och låter dem välja ut ett av materialen att använda i en lektion. Om inget av materialen passar deras undervisning så förklarar de varför det inte gör det, och vi gör bara usability-testerna och skippar auskultationstesterna.
2. Om vi kommer fram till ett material som lärarna vill använda så utför vi ett mindre usability-test med varje intresserad lärare, se separat beskrivning i manuset. Utifrån dessa tester så kompletterar vi materialet efter behov.
3. Om det finns möjlighet så utför vi ett auskultationstest, som beskrivs mer i detalj i separat manus. Auskultationstestet innefattar att observera när en lärare planerar och utför en verklig lektion med ett givet material. Testet görs gärna med flera lärare som använder samma material.
4. Efter auskultationstesterna så utvärderas materialet muntligt och kortfattat (ca 15-30 minuter) med de aktuella lärarna, antingen individuellt eller i grupp beroende på vad som är möjligt.
# Manus för ett mindre usability-test
Testet är ett usability-test inspirerat av Steve Krugs manus [KÄLLA], anpassat för en lärare som kollar igenom ett lärandematerial. Testet är tänkt att ta max 15 minuter. Förslagsvis är vi två stycken under själva testerna, en som antecknar och en som leder.
1. Visa inte materialet ännu, utan ha det redo men undangömt för att inte distrahera.
2. Ge bakgrund till exjobbet om det behövs, och förklara syftet med testet, hur lång tid det kommer ta och vad de kommer att få göra. Förklara att vi testar materialet och inte dem, och förtydliga att det inte finns något rätt eller fel. Förklara att det hjälper om de tänker högt och förklarar sina tankegångar under testets gång.
3. Fråga om det går bra att filma testet ifall du tänkte filma.
4. Fråga läraren hur en typisk lektion ser ut för dem, och vilka verktyg, metoder och strategier de brukar använda.
5. Visa materialet. Låt dem kolla på materialet, dvs skumma igenom texter och/eller leka runt med fysiska objekt beroende på vilket typ av material det är. Be dem förklara sina reaktioner, och påminn dem om att tänka högt om det behövs.
6. Fråga dem hur de skulle vilja använda materialet i en lektion.
7. Fråga ifall de har några övriga kommentarer eller tankar som de vill dela med sig av som inte kom upp i någon av de andra punkterna.

# Observationsmall för auskultationstest
Auskultationstestet är då vi observerar hur läraren planerar och utför en lektion med ett givet material. Detta sker förslagsvis efter ett usability-test, så att vi kan jämföra med hur läraren tänkte att de skulle använda materialet.
Döp om rubrikerna nedan utifrån resultaten från usability-testet. Använd så många rubriker som passar, men tänk på att inte göra det för svårt att observera.
## Förväntat utfall #1 från usability-testet
Här beskrivs ett av resultaten från usability-testet.
## Faktiskt utfall #1
Här beskrivs vad som faktiskt hände.
## Förväntat utfall #2 från usability-testet
[...]
## Faktiskt utfall #2
[...]
## Övriga observationer
Här skrivs andra observationer som inte passade in ovan, till exempel om en relevant observation gjordes som inte usability-testet täckte.